## Requisitos
SERVICIOS PROFESIONALES IPGC
COMPLEJO GENERADOR TERMOCENTRO
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN
REQUISITOS OBJETO DE LA AUDITORÍA
INFORMACIÓN GENERAL
Obra: | PROYECTO GENERADOR TERMOCENTRO |  | Contratista:
Locación: |  |  | N° Contrato:
Fecha Inicio Obra: |  |  | Fecha Estimada Finalizacón:
SOPORTE
Normativa ISO 9001: |  | Desarrollo de Planes de Calidad
Normativa ISO 10005: |  | Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para los Planes de Calidad
Normativa C.I.V.: |  | Manual de Inspección y Residencia de Obras
Leyes de Carácter Nacional: |  | Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras
IPPN: |  | Requerimientos del SGC para la elaboración de planes de calidad en contratos tipo IPC.
CONTENIDO MÍNIMO REQUERIDO EN EL PLAN DE CALIDAD
De la Dirección de la Contratista:
1. | Objetivos de la Calidad Específicos de la obra o proyecto objeto de este contrato
2. | Estructura organizativa (Jerarquías y Nombres)
3. | Descripción de cargos / roles del organigrama definido
4. | Directorio del Proyecto, incluye: Nombres, Número de Teléfonos Celulares, Emails, otros.
5. | Nombramiento (Documento avalado por responsable directivo de la Contratista) que indique Responsable de la Calidad por la contratista.
6. | Política de la Calidad (Firmada por representante de la dirección de la Contratista)
De la Ejecución de los Trabajos
7. | Procedimientos de Trabajo a utilizar en el campo
8. | Instrucciones de Trabajo
9. | Formularios a utilizar durante la ejecución de los trabajos, inherentes a la gestión de aseguramiento y control de calidad
10. | Registros de Calidad que demuestran el cumplimiento del Plan de Calidad
De la Inspección y Ensayo
11. | Planes de Inspeccion y Ensayo: desglosar las actividades objeto de inspección y ensayo en función de partidas contractuales o conforme el
plan de ejecución de la obra presentado y aprobado por la EDC.
12. | Procedimientos de inspección y ensayo
Indicar códigos, normas, estándares aplicables para los planes de inspección y ensayo; frecuencia de realización de las inspecciones y/o
ensayos; criterios de aceptación y rechazo. Responsabilidad de la Contratista y Asincro - EDC en la Verificación, Testificación, Monitoreo y Aprobación
de la Inspección y Ensayos a realizar. Formatos de regsitro a utilizar. Responsables y niveles de autoridad para la liberación de productos / áreas.
De los Instrumentos / Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (IME)
13. | Listado general de IME
14. | Certificados de Calibración de IME
15. | Métodos empleados para la calibración de IME
16. | Verificación en campo de las condiciones de almacenamiento, identificación de las condiciones de almacenamiento y uso de los IME
De los Productos No Conformes
17. | Procedimiento a seguir en la determinación de No Conformidades. Acciones Correctivas. Acciones preventivas.
18. | Formularios que avalen la gestión de la contratista en el tratamiento y manejo de productos no conformes.
19. | Estadísticas de No Conformidades y Tratamiento de las mismas.
20. | Informes de Estado de Acciones Correctivas/ Preventivas
Generalidades
21. | Perfil: formación, competencias, credenciales del personal por la contratista del aseguramiento y control de calidad
22. | Registros de Auditorias Internas / Externas
23. | Actas (Inicio, Paralización, Reinicio, Terminación, Aceptación Provisional, Entrega Parcial, Aceptación Definitiva, o cualquiera de sus símiles
equivalentes a que diera lugar) , Especificaciones y Planos de la Obra
Consideraciones
1. Legibilidad de los documentos
2. Preservados en forma apropiada: libres de polvo, humedad, disposición ordenada e identificación clara
3. Orden bien sea por disciplina o área de atención
4. Designación de Persona responsable por la Contratista para atender la Auditoria.
5. La estructura típica de un procedimiento contendrá como mínimo: Objeto, Alcance, Referencias documentales, Equipos a utilizar, Descripción
detallada del proceso a documentar, formatos de control de calidad que soportan la ejecución correcta del procedimiento, medidas ambientales
y de seguridad industrial consideradas.
6. Los ensayos se considerarán válidos y aceptados, toda vez sean aprobados por un representante del Cliente (EDC)
7. Generación, Actualización, Validación de planos As Built.
8. Lineamientos de estructuración del dossier entregado por el cliente.
VALIDACIÓN
Contratista:
Nombre: |  |  |  | Cargo:COORDINADOR CALIDAD | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  | Email:egarcia@asincro.com
Firma: |  |  |  | Fecha:
Ingeniero Residente |  |  |  | C.I.V. | Firma:
EDC:
Nombre: |  |  |  | Cargo: | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  | Fecha:
Asincro, C.A.:
Nombre: | ENRIQUE GARCÍA |  |  | Cargo:COORDINADOR CALIDAD | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  | Fecha:

## mecanica
SERVICIOS PROFESIONALES IPGC
COMPLEJO GENERADOR TERMOCENTRO
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN
OBRAS MECANICAS
INFORMACIÓN GENERAL
| Obra: | TERMOCENTRO |  | Contratista: | Derwick
| Locación: |  |  | N° Contrato:
| Fecha Inicio Obra: |  |  | Fecha Estimada Finalizacón:
SOPORTE
| Normativa ISO 9001: |  | Desarrollo de Planes de Calidad
| Normativa ISO 10005: |  | Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para los Planes de Calidad
| Normativa C.I.V.: |  | Manual de Inspección y Residencia de Obras
| Leyes de Carácter Nacional: |  | Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras
| IPPN: |  | Requerimientos del SGC para la elaboración de planes de calidad en contratos tipo IPC.
LINEAMIENTOS NECESARIOS A EVALUAR
Atendiendo a la ocurrencia o no de las actividades descritas a continuación, las consideraciones mínimas en materia de Aseguramiento y Gestión de Calidad, objeto de la presente auditoría son:
Procesos de Recepción:
| 1. | Recepcion de materiales:
Tuberias,electrodos,mangas,resinas: Inspecciones Visuales / Certificados de calidad del material entregado /Informes de laboratorio
Inspecciones visuales, Mediciones, Especificaciones Técnicas,almacenamiento
Procesos de Construcción / Montaje:
| 2. | Equipos y maquinas en obra
Dobladora de tubos: calibracion vigente
Maquinas de soldar : Listado de maquinas,calibracion vigente,identificacion
| 3. | Pruebas y ensayos
Procedimientos de trabajo: lista maestra de procedimientos
Inspeccion Holyday test : Calibracion vigente
Procedimientos de soldadura: Documetos validados,documentos soportes(ensayos mecanicos,doblado)
Pruebas de adherencia: certificados vigentes
Pruebas hidrostaticas: registro de liberacion, ensayos quimicos del agua, calibracion de registradores,manometros.
colocacion de mangas termocontractil: registros de liberacion
Reparacion de revestimientos
Doblado de tuberia
| 4. | Soldadura:
Registros
Control diario de soldadura
listado de soldadores
Registro de calificacion de soldadores
Mapa de soldadura.
Programas radiograficos de soldadura
Reportes radiograficos
Observaciones
Procesos de construccion y montaje:
2-Área tanques: Se genero reporte no conformidad, por uso de maquina de soldar sin Calibración.
3-Pruebas y ensayos
a) procedimientos de soldaduras SV-01-1 Y SV-001-1,sin firmas por Derwick/Asincro validen el documento.Documento no se ubico en el area.
b)Plan inspeccion y ensayos: sin firmas por Derwick/Asincro que validen el documento.Tiene escritos nombres de otras empresas. Los formatos de inspeccion F-01 y F-02 ,incongruencia entre lista de formatos y el plan inspeccion y ensayos.
Soldadura:a)Formato, Reporte diario de soldadura, mapa de soldaduras interna y externa sin codificacion.b) No hay trazabilidad entre soldaduras realizadas y las reportadas por falta estampas en el T-1000.Soldador Homero Sivira , no esta registrado en listado maestro.La contratista no ha realizado programas radiograficos.
Nota: Los documentos no presentan un orden y almacenamiento adecuado.No se concluyo la auditoria por ausencia de la persona responsable Eva García.
Área de tuberías:
a) Plan inspeccion y ensayos: sin firmas por Derwick/Asincro que validen el documento. Item 3.1 y 2.2 no aplica en criterios de aceptacion.Formato QA-02 del lista maestro no coincide con item 1.4 del plan de inpeccion y ensayos
b) Procedimientos de soldadura P-P1-P1-01,sin firmas por Derwick/Asincro validando el documento.
VALIDACIÓN
Contratista:
Nombre: |  |  |  |  | Cargo: | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  |  | Fecha:
Ingeniero Residente |  |  |  |  | C.I.V. | Firma:
EDC:
Nombre: |  |  |  |  | Cargo: | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  |  | Fecha:
Asincro, C.A.:
Nombre: | ENRIQUE GARCÍA |  |  |  | Cargo:Coordinador Calidad | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  |  | Fecha: