## Requisitos
SERVICIOS PROFESIONALES IPGC
COMPLEJO GENERADOR TERMOCENTRO
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN
REQUISITOS OBJETO DE LA AUDITORÍA
INFORMACIÓN GENERAL
Obra: | PROYECTO GENERADOR TERMOCENTRO |  | Contratista:
Locación: |  |  | N° Contrato:
Fecha Inicio Obra: |  |  | Fecha Estimada Finalizacón:
SOPORTE
Normativa ISO 9001: |  | Desarrollo de Planes de Calidad
Normativa ISO 10005: |  | Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para los Planes de Calidad
Normativa C.I.V.: |  | Manual de Inspección y Residencia de Obras
Leyes de Carácter Nacional: |  | Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras
IPPN: |  | Requerimientos del SGC para la elaboración de planes de calidad en contratos tipo IPC.
CONTENIDO MÍNIMO REQUERIDO EN EL PLAN DE CALIDAD
De la Dirección de la Contratista:
1. | Objetivos de la Calidad Específicos de la obra o proyecto objeto de este contrato
2. | Estructura organizativa (Jerarquías y Nombres)
3. | Descripción de cargos / roles del organigrama definido
4. | Directorio del Proyecto, incluye: Nombres, Número de Teléfonos Celulares, Emails, otros.
5. | Nombramiento (Documento avalado por responsable directivo de la Contratista) que indique Responsable de la Calidad por la contratista.
6. | Política de la Calidad (Firmada por representante de la dirección de la Contratista)
De la Ejecución de los Trabajos
7. | Procedimientos de Trabajo a utilizar en el campo
8. | Instrucciones de Trabajo
9. | Formularios a utilizar durante la ejecución de los trabajos, inherentes a la gestión de aseguramiento y control de calidad
10. | Registros de Calidad que demuestran el cumplimiento del Plan de Calidad
De la Inspección y Ensayo
11. | Planes de Inspeccion y Ensayo: desglosar las actividades objeto de inspección y ensayo en función de partidas contractuales o conforme el
plan de ejecución de la obra presentado y aprobado por la EDC.
12. | Procedimientos de inspección y ensayo
Indicar códigos, normas, estándares aplicables para los planes de inspección y ensayo; frecuencia de realización de las inspecciones y/o
ensayos; criterios de aceptación y rechazo. Responsabilidad de la Contratista y Asincro - EDC en la Verificación, Testificación, Monitoreo y Aprobación
de la Inspección y Ensayos a realizar. Formatos de regsitro a utilizar. Responsables y niveles de autoridad para la liberación de productos / áreas.
De los Instrumentos / Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (IME)
13. | Listado general de IME
14. | Certificados de Calibración de IME
15. | Métodos empleados para la calibración de IME
16. | Verificación en campo de las condiciones de almacenamiento, identificación de las condiciones de almacenamiento y uso de los IME
De los Productos No Conformes
17. | Procedimiento a seguir en la determinación de No Conformidades. Acciones Correctivas. Acciones preventivas.
18. | Formularios que avalen la gestión de la contratista en el tratamiento y manejo de productos no conformes.
19. | Estadísticas de No Conformidades y Tratamiento de las mismas.
20. | Informes de Estado de Acciones Correctivas/ Preventivas
Generalidades
21. | Perfil: formación, competencias, credenciales del personal por la contratista del aseguramiento y control de calidad
22. | Registros de Auditorias Internas / Externas
23. | Actas (Inicio, Paralización, Reinicio, Terminación, Aceptación Provisional, Entrega Parcial, Aceptación Definitiva, o cualquiera de sus símiles
equivalentes a que diera lugar) , Especificaciones y Planos de la Obra
Consideraciones
1. Legibilidad de los documentos
2. Preservados en forma apropiada: libres de polvo, humedad, disposición ordenada e identificación clara
3. Orden bien sea por disciplina o área de atención
4. Designación de Persona responsable por la Contratista para atender la Auditoria.
5. La estructura típica de un procedimiento contendrá como mínimo: Objeto, Alcance, Referencias documentales, Equipos a utilizar, Descripción
detallada del proceso a documentar, formatos de control de calidad que soportan la ejecución correcta del procedimiento, medidas ambientales
y de seguridad industrial consideradas.
6. Los ensayos se considerarán válidos y aceptados, toda vez sean aprobados por un representante del Cliente (EDC)
7. Generación, Actualización, Validación de planos As Built.
8. Lineamientos de estructuración del dossier entregado por el cliente.
VALIDACIÓN
Contratista:
Nombre: |  |  |  | Cargo:COORDINADOR CALIDAD | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  | Email:egarcia@asincro.com
Firma: |  |  |  | Fecha:
Ingeniero Residente |  |  |  | C.I.V. | Firma:
EDC:
Nombre: |  |  |  | Cargo: | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  | Fecha:
Asincro, C.A.:
Nombre: | ENRIQUE GARCÍA |  |  | Cargo:COORDINADOR CALIDAD | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  | Fecha:

## mecanica
SERVICIOS PROFESIONALES IPGC
COMPLEJO GENERADOR TERMOCENTRO
CONSTRUCTION QA/QC
Mechanical work
GENERAL INFORMATION
| Site: | TERMOCENTRO |  | Contractor: | Derwick
| Location: |  |  | Contract Number:
| Job Start Date: |  |  | Estimated End Date:
SUPPORT
| Regulation ISO 9001: |  | Quality plan development
| Regulation ISO 10005: |  | Quality Systems. Guidelines for Quality plans.
| Regulation C.I.V.: |  | Inspection manual
| National Laws: |  | General hiring condition for job execution
| IPPN: |  | SGC requirements for the elaboration of quality plans in IPC-type contracts.
Guidelines to be assessed
Tending to the occurrence or not of described activities below, the minimum considerations in matters of QA/QC that will be audited are:
Reception process:
| 1. | Material Reception:
Pipes, electrodes, sleeves, resins: Visual Inspections / Delivered material quality certificates / Lab reports
Visual inspections, measurements, technical specifications, storage.
Construction processes / mounting:
| 2. | On site machines and equipment
Pipe bender: Current calibration
Welding machines: Machine listing, current calibration, identification
| 3. | Tests
Job procedures: Procedure Master List
Holiday test inspection : Current calibration
Welding procedures: Validated documents, support documents (mechanical testing, bending)
Adherence testing: Current certificates
Hydrostatic testing: Clearance record, water chemical tests, recorder calibration, pressure gauges.
Thermal sleeves placing: Clearance record
Liner reparation
Pipe bending
| 4. | Welding:
Records
Welding daily log
Welder listing
Welder qualification record
Welding map
Weld X-Rays
X-Ray report
Comments
Construction and mounting processes
2-Tank area: A non conformance report was generated because of a welding machine without calibration
3-Testing
a) Welding procedures SV-01-1 and SV-001-1, without signatures from Derwick/Asincro that validate the document. Document was not located.
b) Testing and inspection plan: Without Derwick/Asincro signatures that validate the document. Other companies names. Inspection formats F-01 and F-02, incongruity between format list and inspection and testing plan.
Welding: a)Format, Welding daily log, uncoded internal and external welding map.b) No traceability between performed welds and reported welds for lack of stamps on T-1000. Welder Homero Sivira, is not registered on the master list. The contractor has not performed any X-Ray programs.
Note: The documents are not in order or stored adequately. The audit was not concluded because of the absence of the responsible person Eva García.
Piping area:
a) Inspection and testing plan: without signatures from Derwick/Asincro that validate the document. Item 3.1 and 2.2 do not apply in acceptance criteria. QA-02 format from master list do not match with item 1.4 of inspection and testing plan.
b) Welding procedures P-P1-P1-01, without signatures from Derwick/Asincro that validate the document.
VALIDACIÓN
Contratista:
Nombre: |  |  |  |  | Cargo: | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  |  | Fecha:
Ingeniero Residente |  |  |  |  | C.I.V. | Firma:
EDC:
Nombre: |  |  |  |  | Cargo: | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  |  | Fecha:
Asincro, C.A.:
Nombre: | ENRIQUE GARCÍA |  |  |  | Cargo:Coordinador Calidad | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  |  | Fecha: